## Results
Run | DSL файл | Метод | Prompt Tokens | Completion Tokens | Total Tokens | Статус | Описание
1 | Case4_text | Greedy list scheduling with randomized conditional-expansion (limited multi-start) | 670 | 4209 | 4879 | OK | Алгоритм: (1) строит нижнюю критичность crit_to_end по time_successors; (2) для каждого старта включает потенциальные стартовые работы; (3) при первом появлении каждой выбранной работы выбирает по одной альтернативе из каждой selection_groups и добавляет выбранных преемников; time_successors добавляются как обязательные достижимые ребра; (4) после фиксации множества выбранных работ симулирует расписание жадно: поддерживает множество готовых работ, для каждой работы находит earliest start по завершению всех предшественников и проверяет достижимость по возобновляемым ресурсам с помощью event-based профилей; (5) выполняет несколько рандомизированных прогонов и возвращает лучшее по makespan.
2 | Case4_text | Greedy event-driven earliest-start with on-the-fly selection-group commitment | 670 | 4644 | 5314 | OK | Алгоритм симулирует календарное планирование: поддерживает события завершения, набор уже запланированных работ и интервалы потребления для каждого возобновляемого ресурса. Для каждой ещё не решённой работы вычисляет earliest feasible start относительно текущего времени с учётом (1) что все time-предшественники либо уже завершены, либо явно пропущены, и (2) что на интервале [t, t+dur) суммарное потребление по каждому ресурсу не превышает capacity. При выборе работы, принадлежащей selection_groups, фиксирует её как единственную выбранную в каждой затронутой группе и пропускает остальные альтернативы этой группы. При тупике (нет доступных работ и нет будущих событий) пропускает невыбранные группы как крайняя мера, затем завершает построение. Возвращает makespan и список интервалов запланированных работ.
3 | Case4_text | Greedy list scheduling with earliest feasible start under renewable resources + selection-group exclusivity | 670 | 3364 | 4034 | OK | Алгоритм: (1) строит граф time_successors и вычисляет приближенную критичность (длина наибольшего пути до выхода); (2) интерпретирует selection_groups как взаимоисключающие наборы работ и ведет chosen_in_group; (3) поддерживает интервалы потребления по каждому renewable-ресурсу и проверяет выполнимость кандидата, суммируя перекрытия на отрезке выполнения; (4) итеративно выбирает из оставшихся работ допустимую по группам и размещаемую в наименьшее t (по пулу кандидатов из времен завершения и fallback-поиску), затем добавляет ее в расписание; (5) останавливается, когда ни одна работа не может быть размещена, и возвращает makespan и расписание.
4 | Case4_text | Greedy earliest-start with criticality-prioritized selection and event-driven OR-group choice (single-member per selection group) | 670 | 4199 | 4869 | OK | Алгоритм строит расписание итеративно: держит множество несоставленных работ, очередь кандидатов с приоритетом (критичность+длительность), проверяет eligibility по всем временным предшественникам и по условным selection_groups (для каждой группы выбран ровно один член либо группа остается невыбранной). При размещении работы ищет минимальный старт t≥t0, удовлетворяющий ограничению по каждому возобновляемому ресурсу. Когда работа размещена, алгоритм жадно фиксирует выбор для всех ее selection_groups, выбирая альтернативу с минимально достижимым ранним стартом (при текущем состоянии уже запланированных работ). Необязательные ветви могут быть оставлены несоставленными.
5 | Case4_text | Priority List Scheduling with on-the-fly selection-group commitment and resource-aware earliest start | 670 | 4132 | 4802 | OK | Алгоритм: (1) извлекает ресурсные мощности и требования, (2) строит граф временных предшествований и вычисляет longest-path нижнюю оценку критичности, (3) находит доступные работы (все временные предшественники уже запланированы), (4) жадно выбирает работу по приоритету и проверяет согласованность с уже выбранными selection_groups, (5) находит earliest start, удовлетворяющий ресурсным ограничениям на интервале [start, start+dur), (6) фиксирует расписание и обновляет доступность преемников. Если работа не размещается ресурсно или конфликтует с выбором группы — она помечается как необязательная (пропускается).
6 | Case4_text | Beam search по выбору альтернатив + Resource-Constrained Serial SGS (event-based earliest-start) | 670 | 3783 | 4453 | OK | Собираются обязательные работы (не встречающиеся в selection-группах). Далее выполняется beam search: для групп выбора по очереди пробуются варианты, и для каждого частичного решения строится оценочное расписание SGS и считается makespan. Лучшее состояние используется для финального построения расписания. В расписании применяется serial schedule generation scheme: поддерживаются доступные по предшествованиям работы, для каждой вычисляется earliest start по зависимостям, затем ищется ближайшее время, где хватает всех renewable ресурсов.
7 | Case4_text | Greedy list scheduling with conditional alternative selection (resource-feasible earliest-start) + left-shift improvement | 670 | 3951 | 4621 | OK | Алгоритм ведёт календарь использования ресурсов по дискретным единицам времени. Поддерживаются множества decided (выбранные к выполнению) и scheduled (уже вставленные в календарь). Для каждой выбранной работы вычисляется earliest_start по всем уже запланированным предшественникам (включая условные, если родитель выбран). Для selection_groups при планировании родителя выбирается одна альтернатива по минимальному найденному resource-feasible старту и приоритету, остальные альтернативы не выбираются. Если оставшиеся decided работы невозможно разместить, они отбрасываются (разрешая частичное выполнение проекта). После построения решения выполняются несколько проходов жадительного left-shift для сокращения makespan.
8 | Case4_text | Greedy List Scheduling с критичностью (dist_to_end) и проверкой доступности возобновляемых ресурсов по календарю событий + жадный выбор альтернатив из selection_groups | 670 | 3588 | 4258 | OK | Алгоритм: строит граф временных предшествований, оценивает критичность dist_to_end как длину пути до конца без учета ресурсов, затем выбирает кандидатов из selection_groups (по максимуму dist_to_end) при сохранении обязательных работ. Далее выполняет list scheduling: поддерживает множество доступных работ (rem_pred=0), для каждой выбираемой работы находит earliest start по завершениям time-предшественников и сдвигает старт до ближайшего времени, где все возобновляемые ресурсы имеют достаточную остаточную емкость. Работы, чьи альтернативы не выбраны или которые не удается разместить из-за ресурсов, остаются не выполненными. Возвращает makespan и список размещенных интервалов.
9 | Case4_text |  | 670 | 1291 | 1961 | OK
10 | Case4_text | Greedy RCPSP list scheduling with online selection-group activation and resource-feasibility search | 670 | 3794 | 4464 | OK | Алгоритм поддерживает множество enabled работ и их earliest-начала. При планировании выбирается работа из enabled по составному приоритету (глубина в графе time_successors + ресурсная стеснённость + tie-break по длительности). Для выбранной работы находится минимально возможное стартовое время, удовлетворяющее ограничениям по ресурсам (проверка пересечений с уже запланированными интервалами). После постановки работы обновляются earliest и enabled для time_successors. Для selection_groups каждой завершённой работы онлайн выбирается максимум одна альтернатива из каждой группы (по наилучшему приоритету среди ресурсно-реализуемых вариантов) и соответствующие работы включаются в enabled. Проект завершается, когда больше нет реализуемых enabled работ.